## Trabajo pendiente
Puntos estimados para el sprint |  |  |  | 400
| Completado diario |  | Pendientes sprint
Día | Estimado | Real | Estimado | Real
0 | 0 | 0 | 400 | 400
1 | 40 | 30 | 360 | 370
2 | 40 | 45 | 320 | 325
3 | 40 |  | 280
4 | 40 |  | 240 | #N/A
5 | 40 |  | 200 | #N/A
6 | 40 |  | 160 | #N/A
7 | 40 |  | 120 | #N/A
8 | 40 |  | 80 | #N/A
9 | 40 |  | 40 | #N/A
10 | 40 |  | 0 | #N/A

## Completado
Puntos estimados para el sprint |  |  |  | 100
| Completado diario |  | Completados sprint
Día | Estimado | Real | Estimado | Real | Objetivo
0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
2 | 10 | 8 | 20 | 18 | 100
3 | 10 | 5 | 30 | 23 | 100
4 | 10 | 15 | 40 | 38 | 100
5 | 10 | 15 | 50 | 53 | 100
6 | 10 | 12 | 60 | 65 | 100
7 | 10 | 10 | 70 | 75 | 100
8 | 10 | 10 | 80 | 85 | 100
9 | 10 | 12 | 90 | 97 | 100
10 | 10 | 10 | 100 | 107 | 100

## Flujo acumulado
Sprint | Pendiente | En Progreso | QA | Completo | Total
0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
1 | 42 | 5 | 2 | 1 | 50
2 | 39 | 5 | 3 | 3 | 50
3 | 35 | 5 | 6 | 5 | 51
4 | 29 | 6 | 11 | 5 | 51
5 | 24 | 5 | 17 | 5 | 51
6 | 21 | 7 | 5 | 18 | 51
7 | 17 | 3 | 2 | 35 | 57
8 | 13 | 5 | 4 | 35 | 57
9 | 7 | 3 | 5 | 42 | 57
10 | 2 | 0 | 1 | 54 | 57